淮南市地震局（本级）绩效自评项目清单

地震工程城市地震活断层探测项目

灾害预防、地震应急、科普宣传、法制建设等防震减灾基础管理
市选派干部经费

淮南市地震灾害损失预评估

	地震工程城市地震活断层探测项目支出绩效自评表 

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	地震工程城市地震活断层探测项目

	主管部门
	068-淮南市地震局
	实施单位
	068001-淮南市地震局

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	0.00
	0.00
	198.74
	10
	100.00%
	10.00

	
	其中：本年财政拨款
	0.00
	0.00
	198.74
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	          其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	淮南市城市地震活动断层探测工作目标区包含主城区及主要城市规划区，探测面积约786平方公里，区内已知断裂包括阜阳凤台断裂、八公山大通断裂、颍上定远断裂、三义界牌断裂、淮南曹庵断裂、刘集西泉街断裂。探测区以目标区为中心，边长不小于150km所围成的区域，面积约25600平方公里。2020年12月16日经公开招标，安徽省地震工程研究院中标，项目编号：2020CG4376，财政委托号：RWSC2020-0262，项目中标总金额1280万元，合同期7年，每年支付总金额的10％-15％，累计支付至合同总价的90％时，不再办理过程进度支付。城市地震活动断层探测项目2025年经费预算192万元，地震工程监理年度经费预算7万元，合计199万元。
	[1]完成子专题4所有工作并通过中国局、省局验收； [2]完成子专题3探测区主要断裂的部分调查及 1：250 000 地震构造图编制野外调查和基础图件处理工作。 [3]完成子专题2隐伏断层控制性人工地震探测路线勘察工作。 [4]完成子专题11数据库底层模板搭建及基础地理信息入库。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	工程进度汇报会
	≥4次
	4
	5
	5
	

	
	
	
	工程监理与工程审计会
	≥4次
	4
	5
	5
	

	
	
	
	项目推进会
	≥12次
	12
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	年工程进度顺利
	＞90%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	工程资料通过中国局安徽局审查
	通过
	通过
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成年度工作计划
	12月份
	12月前
	5
	5
	

	
	
	
	完成年度工作成果审查
	12月份
	12月前
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	活断层探测年度预算
	≤192万元
	192万元
	5
	5
	

	
	
	
	地震工程监理年度预算
	≤7万元
	7万元
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	0
	

	
	
	社会效益指标
	提高淮南市抗御地震灾害的能力，有效减轻地震灾害对社会经济的影响
	提高
	提高
	10
	10
	

	
	
	
	提高淮南市活动断层及其地震危险性、危害性的预见性
	提高
	提高
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	0
	

	
	
	可持续影响指标
	提高制定市区发展规划和重要工程抗震设防的科学性和合理性
	提高
	提高
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益对象满意度
	＞90%
	100%
	10
	10
	

	总分
	
	100
	100.00
	


	      灾害预防、地震应急、科普宣传、法制建设等防震减灾基础管理项目支出绩效自评表 

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	灾害预防、地震应急、科普宣传、法制建设等防震减灾基础管理

	主管部门
	068-淮南市地震局
	实施单位
	068001-淮南市地震局

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	26.00
	26.00
	26.00
	10
	100.00%
	10.00

	
	其中：本年财政拨款
	26.00
	26.00
	26.00
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	          其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：夯实防御基础，依法加强防震减灾社会管理和公共服务（1）提升城乡抗震设防能力。（2）推进防震减灾示范创建工作。目标2：做好应急准备，提升地震灾害综合应对能力（1）强化震情应对工作。（2）强化地震应急预案准备。（3）推进避难场所标准化建设。目标3：强化科普宣教，提高防震减灾信息服务能力（1）多措并举提高防震减灾科普宣教成效。（2）创新宣传模式，强化“互联网 ”防震减灾信息服务。
	深入机关、企业、学校、社区、农村等开展防震减灾授课30余场，发放宣传资料5万余份，服务社会公众约20余万人。开展防震减灾科普讲解大赛、2025学年全国中学生地球科学奥林匹克竞赛等活动，联合市应急管理局、市科协开展国际减灾日防震减灾知识线上有奖知识竞答活动参与人数近2万人次，基层群众防震减灾意识和能力显著提升。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	防震减灾知识宣传
	≥10次
	17
	12
	12
	

	
	
	
	地震应急响应演练
	≥2次
	2
	12
	12
	

	
	
	质量指标
	提升“互联网 ”防震减灾信息服务
	提升程度（较高、明显、一般）
	达成预期指标
	6
	6
	

	
	
	
	利用原有国家级、省级防震减灾科普示范学校、示范基地开展科普活动
	≥5次
	7
	12
	12
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	＝1年
	1
	4
	4
	

	
	
	成本指标
	项目支出总额为26万元
	＝26万元
	26
	4
	4
	

	
	效益指标(30分)
	经济效益
	对受教育对象的影响程度
	效益程度（较高、明显、一般）
	达成预期指标
	5
	5
	

	
	
	
	减少地震灾害损失，减轻地震灾害风险的影响程度
	效益程度（较高、明显、一般）
	达成预期指标
	5
	5
	

	
	
	社会效益
	提高农村居民和农村工匠抗震设防意识和能力
	效益程度（较高、明显、一般）
	达成预期指标
	5
	5
	

	
	
	
	社会力量参与地震科普宣传程度
	效益程度（较高、明显、一般）
	达成预期指标
	5
	5
	

	
	
	
	提高基层群众自救互救能力
	效益程度（较高、明显、一般）
	达成预期指标
	5
	5
	

	
	
	生态效益
	本项目不适用此指标
	
	
	
	0
	

	
	
	可持续影响
	对提升全社会抵御地震灾害综合防范能力的持续影响程度
	影响程度（较高、明显、一般）
	达成预期指标
	5
	5
	

	
	满意度指标(10分)
	服务对象满意度
	受益对象满意度达90%以上
	≥90%
	90
	10
	10
	

	总分
	
	90
	90.00
	


	 市选派干部经费项目支出绩效自评表

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	市选派干部经费

	主管部门
	068-淮南市地震局
	实施单位
	068001-淮南市地震局

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	0.00
	5.40
	5.40 
	10
	100.00%
	10.00

	
	其中：本年财政拨款
	0.00
	5.40
	5.40
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	          其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保障2025年度市地震局选派干部开展驻村帮扶、督导等工作所需经费，确保选派工作顺利推进，提升选派干部工作效能，助力乡村振兴工作落地见效。
	（1）培育特色产业，拓宽致富路径。结合我村土壤、气候实际，把蔬菜种植作为特色主导产业来抓，通过“合作社+农户”模式，带动村民抱团发展，同时对接市农科院专家到村指导，解决品种、种植、病虫害防治等技术难题，打通蔬菜销售渠道，提升产业市场竞争力。
（2）狠抓基础建设，改善民生条件。积极争取项目资金、整合各方资源，完成了蔬菜基地主干道拓宽加固工程，方便了村民生产出行；对村部进行修缮升级，优化了村级办公议事和便民服务环境。同时，以美丽乡村建设为抓手，组织党员群众开展环境卫生整治，清理村内垃圾、杂物，整治乱搭乱建、乱堆乱放，让村庄环境更整洁、村容村貌更靓丽。
（3）聚焦民生实事，解决群众困难。针对村内路灯破损问题，开展专项维修行动，累计修复损坏路灯12盏，保障了村民夜晚安全出行；扎实做好社会保障工作，为17户农户申请农业保险理赔，为2户脱贫户协助办理医疗保险等社保手续，兜牢民生保障底线。
（4）护航重点项目，夯实发展基础。全力推进淮河大桥征迁服务保障工作，为重点工程建设提速增效提供有力支撑。积极完成第二轮土地承包到期后再延长30年工作，稳定农村土地承包关系，保障村民土地权益。                                              （5）强化宣传引领，讲好帮扶故事。全年撰写工作信息稿件10余篇，精心打造驻村帮扶典型案例《‘小蔬菜’撑起‘致富伞’》，并上报农业农村部区域协作促进司参与评选，为乡村振兴工作营造良好舆论氛围。                                                 

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	保障选派干部人数
	≥3人
	3
	8
	8
	

	
	
	
	经费保障工作完成次数
	=12次
	12
	8
	8
	

	
	
	质量指标
	经费使用合格率
	＝100%
	100%
	8
	8
	

	
	
	
	帮扶工作需求响应率
	≥95%
	95%
	8
	8
	

	
	
	时效指标
	经费使用执行率
	＝100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	工作任务完成及时率
	≥98%
	98%
	4
	4
	

	
	
	成本指标
	人均经费控制额
	≤5.4万元÷选派人数3人（万元/人
	5.4
	4
	4
	

	
	效益指标（40分）
	经济效益指标
	间接带动村集体经济增收额
	≥10万元
	10万元
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	服务村民群众数
	≥2000人
	2000人
	10
	10
	

	
	
	
	基层工作改进成效达标率
	≥90%
	90%
	8
	8
	

	
	
	生态效益指标
	人居环境整治
	≥3次
	3次
	8
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	制度建设完善数量
	≥3项
	3项
	8
	8
	

	
	
	
	干部能力提升覆盖率
	≥95%
	95%
	6
	6
	

	
	满意度指标     （10分）
	满意度指标
	基层单位及群众满意度
	≥95%
	95%
	10
	10
	

	总分
	
	100
	100.00
	

	       淮南市地震灾害损失预评估项目支出绩效自评表 

	（2025年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	淮南市地震灾害损失预评估项目

	主管部门
	068-淮南市地震局
	实施单位
	068001-淮南市地震局

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	
	51.00
	51.00
	10
	100.00%
	10.00

	
	其中：本年财政拨款
	
	51.00
	51.00
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	          其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	结合淮南市的实际情况，通过抽样部分乡镇（街道）和重点危险源进行现场调查，通过调研提出相对应的应急处置背景信息，为地震应急决策工作提供支持，使该项目起到服务应急、提升能力、减灾惠民等作用。
	工作成果：（一）淮南市地震灾害预评估报告；（二）淮南市地震应急处置能力评估报告；   （三）淮南市地震风险防控措施要点和地震应急处置要点报告。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	基础资料收集整理
	收集工作范围内的行政区划、人口经济、地形地貌、建筑物、生命线系统、地质灾害隐患点、次生灾害危险源、应急备灾等相关基础数据。
	完成
	10
	10
	

	
	
	
	实地调查核实
	调研的工作区辖30个乡镇级行政单元。
	完成
	4
	4
	

	
	
	
	地震触发
	根据评估区的空间分布和区内的活动构造，进行地震灾害损失评估计算。
	完成
	4
	4
	

	
	
	
	抗致死性分析
	综合调研区域地质地貌环境、交通道路、建筑物附属物、各类危险源分布和其他偶发因素等区域特点，给出各乡镇的具体抗致死性数值。
	完成
	4
	4
	

	
	
	
	地震应急要点建议
	制定常态化减轻地震风险方略和震后应急处置决策等提供科学参考。
	完成
	4
	4
	

	
	
	质量指标
	《中华人民共和国防震减灾法》
	满足
	完成
	4
	4
	

	
	
	
	《地震灾害损失预评估技术指南（2023版）》
	满足
	完成
	4
	4
	

	
	
	
	《地震灾害损失预评估业务工作质量评估标（2023版）》
	满足
	完成
	4
	4
	

	
	
	
	《淮南市地震灾害损失预评估工作项目合同》
	满足
	完成
	4
	4
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	＝1年
	完成
	4
	4
	

	
	
	成本指标
	项目支出总额为51万元
	支付51万元
	完成
	4
	4
	

	
	效益指标(30分)
	经济效益
	地震造成的经济损失
	降低损失
	达成预期指标
	5
	5
	

	
	
	
	经济发展
	促进经济发展
	达成预期指标
	5
	5
	

	
	
	社会效益
	防震减灾
	提高淮南市抗御地震灾害的能力
	达成预期指标
	7
	7
	

	
	
	
	城市规划
	了解本辖区的地震灾害风险和可能造成的灾害损失，有针对性地提升地震应急准备能力，为震后地方政府应急处置决策提供技术支撑
	达成预期指标
	7
	7
	

	
	
	可持续影响
	引导政府从降低灾害损失向主动控制灾害转变。
	防震减灾可持续影响
	达成预期指标
	6
	6
	

	
	满意度指标(10分)
	服务对象满意度
	受益对象满意度达90%以上
	≥90%
	98
	10
	10
	

	总分
	
	90
	90.00
	


